**УТВЕРЖДАЮ**

Начальник муниципального отдела образования администрации

МО «Катангский район»

Д.М. Гавриленко

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**План мероприятий «дорожная карта» МОО администрации МО «Катангский район» по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья**

**в образовательных организациях района**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** | **Предполагаемый результат** |
| **документальный****(нормативно-****правовой)** | **содержательный** |
| **1. Организационно-управленческая, организационно-исполнительская деятельность** |
| 1.1 | Формирование рабочей группы поподготовке к введению ФГОС дляобучающихся с ОВЗ в образовательныхорганизациях района | 4 квартал 2016 | Отделобразования | распоряжение | Обеспечение координациидеятельности организационныхструктур района по подготовке квведению ФГОС ОВЗ. |
| 1.2 | Назначение ответственных заорганизационное и методическоесопровождение введения ФГОС ОВЗ | 4 квартал 2016 | Отделобразования | распоряжение | Сбор и обобщение информации |
| 1.3 | Определение школ – площадок поорганизации инклюзивного обученияразличных категорий детей с ОВЗ | 4 квартал 2016 | Отделобразования | распоряжение | Создание условий для инклюзивногообучения детей с различными ОВЗ натерритории района |
| 1.4 | Формирование государственногозадания в соответствии с ФГОС ОВЗ | 2017 | Отделобразования | Государственноезадание | Включение в государственное заданиеуслуг по реализации адаптированныхобразовательных программ всоответствии с ФГОС ОВЗ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5. | Проведение совещаний по исполнениюнормативных документов ииспользованию методическихрекомендаций | 2016-2017 | Отделобразования | План работы отделаобразования | Использование материалов впрактической деятельности |
| **2. Кадрово-методическая деятельность** |
| 2.1 | Формирование штатного расписания ОУв соответствии с перечнемгосударственных услуг | 2016-2017 | Образовательныеучреждения | Утвержденное штатноерасписание ОУ | Кадровое обеспечение внедренияФГОС ОВЗ |
| 2.2 | Организация взаимодействияспециалистов ТПМПК и ОУ присоставлении индивидуальныхобразовательных маршрутов для детей сОВЗ | 1 раз в год | Отделобразования | Приказ МОО о проведении ТПМПК  | Индивидуализация образовательногопроцесса в соответствии спотребностями каждого ребенка с ОВЗОбеспечение выполнения ОУ рекомендаций ТПМПК |
| 2.3 | Проведение мониторинга уровнякурсовой подготовки педагогов районак внедрению ФГОС ОВЗ | Август 2016 | ГАУ ДПО ИРО  | Справка | Составление плана повышенияквалификации педагогов районав вопросах инклюзивного обученияи реализации ФГОС ОВЗ |

|  |
| --- |
| **3. Информационно-аналитическая деятельность** |
| 3.1 | Анализ имеющихся материально-технических условий для введенияФГОС ОВЗ | 4 квартал 2016 | Отделобразования | Справка | Составление адресной программыпоэтапного оснащения ОУ всоответствии с ФГОС ОВЗ |
| 3.2 | Размещение информации о введенииФГОС ОВЗ на сайтах школ и детскихсадов, работа с родителями | 2016-2017 | ОУ и ДОУ |  | Информирование родительскойобщественности |
| **4. Контрольно-диагностическая, коррекционно-регулятивная деятельность** |
| 4.1 | Ведение мониторинга готовности школык введению ФГОС ОВЗ. | ежеквартально | Отделобразования | Данные мониторинга | Определение актуальной готовностишколы к введению ФГОС ОВЗ. |
| **5. Финансово-экономическая деятельность** |
| 5.1 | Планирование расходов на поддержаниеи совершенствование материально-технической базы школ, реализующихадаптированные образовательныепрограммы | 2016-2017 | Отделобразования | Смета | Финансовое обеспечение введенияФГОС ОВЗ в районе. |
| 5.2. | Планирование расходов на учебно-методическое обеспечение, в т.ч.учебники для обучающихся с ОВЗ | 2016-2017 | Отделобразования | Смета | Финансовое обеспечение введенияФГОС ОВЗ в районе. |
| 5.3. | Планирование расходов на повышениеквалификации педагогов  | 2016-2017 | Отделобразования | Смета | Финансовое обеспечение введенияФГОС ОВЗ в районе. |