**УТВЕРЖДАЮ**

Начальник муниципального отдела образования администрации

МО «Катангский район»

Д.М. Гавриленко

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**План мероприятий «дорожная карта» МОО администрации МО «Катангский район» по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья**

**в образовательных организациях района**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** | **Предполагаемый результат** | |
| **документальный**  **(нормативно-**  **правовой)** | **содержательный** |
| **1. Организационно-управленческая, организационно-исполнительская деятельность** | | | | | |
| 1.1 | Формирование рабочей группы по  подготовке к введению ФГОС для  обучающихся с ОВЗ в образовательных  организациях района | 4 квартал 2016 | Отдел  образования | распоряжение | Обеспечение координации  деятельности организационных  структур района по подготовке к  введению ФГОС ОВЗ. |
| 1.2 | Назначение ответственных за  организационное и методическое  сопровождение введения ФГОС ОВЗ | 4 квартал 2016 | Отдел  образования | распоряжение | Сбор и обобщение информации |
| 1.3 | Определение школ – площадок по  организации инклюзивного обучения  различных категорий детей с ОВЗ | 4 квартал 2016 | Отдел  образования | распоряжение | Создание условий для инклюзивного  обучения детей с различными ОВЗ на  территории района |
| 1.4 | Формирование государственного  задания в соответствии с ФГОС ОВЗ | 2017 | Отдел  образования | Государственное  задание | Включение в государственное задание  услуг по реализации адаптированных  образовательных программ в  соответствии с ФГОС ОВЗ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5. | Проведение совещаний по исполнению  нормативных документов и  использованию методических  рекомендаций | 2016-2017 | Отдел  образования | План работы отдела  образования | Использование материалов в  практической деятельности |
| **2. Кадрово-методическая деятельность** | | | | | |
| 2.1 | Формирование штатного расписания ОУ  в соответствии с перечнем  государственных услуг | 2016-2017 | Образовательные  учреждения | Утвержденное штатное  расписание ОУ | Кадровое обеспечение внедрения  ФГОС ОВЗ |
| 2.2 | Организация взаимодействия  специалистов ТПМПК и ОУ при  составлении индивидуальных  образовательных маршрутов для детей с  ОВЗ | 1 раз в год | Отдел  образования | Приказ МОО о проведении ТПМПК | Индивидуализация образовательного  процесса в соответствии с  потребностями каждого ребенка с ОВЗ  Обеспечение выполнения ОУ рекомендаций ТПМПК |
| 2.3 | Проведение мониторинга уровня  курсовой подготовки педагогов района  к внедрению ФГОС ОВЗ | Август 2016 | ГАУ ДПО ИРО | Справка | Составление плана повышения  квалификации педагогов района  в вопросах инклюзивного обучения  и реализации ФГОС ОВЗ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3. Информационно-аналитическая деятельность** | | | | | |
| 3.1 | Анализ имеющихся материально-  технических условий для введения  ФГОС ОВЗ | 4 квартал 2016 | Отдел  образования | Справка | Составление адресной программы  поэтапного оснащения ОУ в  соответствии с ФГОС ОВЗ |
| 3.2 | Размещение информации о введении  ФГОС ОВЗ на сайтах школ и детских  садов, работа с родителями | 2016-2017 | ОУ и ДОУ |  | Информирование родительской  общественности |
| **4. Контрольно-диагностическая, коррекционно-регулятивная деятельность** | | | | | |
| 4.1 | Ведение мониторинга готовности школы  к введению ФГОС ОВЗ. | ежеквартально | Отдел  образования | Данные мониторинга | Определение актуальной готовности  школы к введению ФГОС ОВЗ. |
| **5. Финансово-экономическая деятельность** | | | | | |
| 5.1 | Планирование расходов на поддержание  и совершенствование материально-  технической базы школ, реализующих  адаптированные образовательные  программы | 2016-2017 | Отдел  образования | Смета | Финансовое обеспечение введения  ФГОС ОВЗ в районе. |
| 5.2. | Планирование расходов на учебно-  методическое обеспечение, в т.ч.  учебники для обучающихся с ОВЗ | 2016-2017 | Отдел  образования | Смета | Финансовое обеспечение введения  ФГОС ОВЗ в районе. |
| 5.3. | Планирование расходов на повышение  квалификации педагогов | 2016-2017 | Отдел  образования | Смета | Финансовое обеспечение введения  ФГОС ОВЗ в районе. |